Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2025. godinu

1. 1 .2025. – 31. 12. 2025.

Općina Donja Dubrava

SADRŽAJ

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.     IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

3.    DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	13

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

U ovom dijelu potrebno je dati kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa JLP(R)S tijekom izvještajnog razdoblja.

Tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa Općine Donja Dubrava, odnosono tijekom 2025. godine, nije došlo do bitnih promjena u gospodarskom, društvenom i političkom kontekstu. Sve ključne aktivnosti koje su nužne za provedbu pojedine mjere, odrađivale su se prema prvotnom rasporedu i proračunskom planu.

Kako je to već i definirano samim Provedbenim programom, Općina Donja Dubrava i dalje ulaže sve svoje resurse i napore u pospješivanje gospodarskog razvoja. U 2025. godini najviše se proračunskih sredstava izdvajalo za poticanje poljoprivredne proizvodnje -  posebno poticanje proizvodnje dobravskog ljuka; za uređenje javnih društvenih sadržaja kao što je uređenje dječjeg igrališta, uređenje nogometnog igrališta i sl. Proračunska sredstva izdvojena su i za poticanje visokog obrazovanja kroz dodjelu stipendija; organizaciju manifestacija za lokalno stanovništvo te za promicanje kulturno-umjetničkih društava koja djeluju na području Općine Donja Dubrava. Značajnija sredstava izdvojena su i za osiguravanje boljih životnih uvjeta lokalnom stanovništvu, pa je tako tijekom 2025. godine izvedena oborinska odvodnja u dvije ulice u Donjoj Dubravi, te su osobama slabijeg socjalnog statusa podijeljeni bonovi povodom Uskrsa i Božića te isplate za nabavu ogrijeva. Između ostalog, izradila se projektna dokumentacija za prijavu na natječaje financirane iz nacionalnih/europskih/prekograničnih programa.

U političkom kontekstu dosta se rasprava i sjednica općinskog vijeća održalo zbog najvećeg projekta koji se trenutno implementira – Interpretacijski centar Palača međimurske popevke. Najviše rasprava vodilo se oko pripreme proračuna za nadolazeće razdoblje. Sva tijela lokalne samouprave radila su u svrhu unaprjeđenja svih karakteristika općine. U ovom promatranom razdoblju, održalo se 7 sjednica općinskog vijeća na kojima su se raspravljale važne i aktualne teme.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedbenim programom Općine Donja Dubrava propisani su i definirani posebni ciljevi i mjere koje su usklađene s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine.

U ovom promatranom razdoblju, Općina Donja Dubrava provela je ukupno 14 mjera što pokazuje veliku dosljednost planu realizacije pojedine mjere.

Mjere obuhvaćene ovim jednogodišnjim izvještajem prikazane su u tabličnom predlošku sa sažetom analizom:

| Naziv mjere | Status provedbe | Obrazloženje |
| --- | --- | --- |
| M 1.2.2. Dobro upravljanje tlom, vodama i bioraznolikošću | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem poticanja poljoprivrednika na bavljenje poljoprivredom kroz potpore, organiziranje sajmova i sl. Mjera je u potpunosti provedena: ; tijekom 2025. godine održan je jedan sajam „Dani ljuka i ekološke proizvodnje“ u kolovozu, te su dodijeljene potpore poljoprivrednicima za proizvodnju dobravskog ljuka te potpore za očuvanje pčelinjeg fonda. |
| M 1.2.3. Poticanje udruživanja i razvoja poslovanja poljoprivrednika | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem poticanja udruživanja i suradnje lokalnih poljoprivrednih proizvođača te je sukladno tome jedan od glavnih pokazatelja –održavanje manifestacije „Dani ljuka i ekološke proizvodnje“. Mjera je u potpunosti provedena jer je: održana manifestacija „Dani ljuka“ koja okuplja i promovira lokalne proizvođače u kolovozu 2025. godine. |
| M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva. | PROVEDENO(djelomično) | Mjera je osmišljena u svrhu jačanja prepoznatljivosti Općine Donja Dubrava kao turističke destinacije s ciljem razvoja i unaprjeđenja turističkih proizvoda i usluga. Glavni pokazatelji provedbe mjere su „Ukupan broj uređenih biciklističkih staza; uređena izletišta na rijeci Dravi; broj organiziranih manifestacija“. Mjera je djelomično provedena jer se tijekom 2025. godine održalo nekoliko manifestacija. Od drugih pokazatelja mjere - broj uređenih biciklističkih staza; uređena izletišta na rijeci Dravi se odustalo zbog nedostatka sredstava u proračunu. |
| M 1.3.2. Jačanje kapaciteta, konkurentnosti, suradnje i kvalitete pružatelja usluga u turizmu | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem jačanja i prepoznatljivosti JLS kroz suradnju na projektnim prijedlozima, bilo regionalnim/nacionalnim ili međunarodnim. Glavni pokazatelji provedbe mjere su „Broj projektnih prijava izrađenih u svrhu prijave na nacionalne/regionalne/prekogranične natječaje“. Mjera je u potpunosti provedena jer je Općina Donja Dubrava prijavila projekte na Interreg raspisane natječaje, natječaje MRRFEU-a, Ministarstva kulture i medija te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ministarstva kulture i medija. |
| M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva | PROVEDENO | Mjera je osmišljena u svrhu jačanja prepoznatljivosti Općine Donja Dubrava kao turističke destinacije s ciljem razvoja i unaprjeđenja turističkih proizvoda i usluga. Mjera je u potpunosti provedena jer je u sklopu 2025. godine, povodom dana općine, organizirana manifestacija dana Sv. Margarete a ciljana vrijednost prema Provedbenom programu bila je 1. Ostalih pokazatelja rezultata nije bilo. |
| M 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem osiguravanja uvjeta i kapaciteta za predškolske i školske ustanove. Glavni pokazatelji provedbe mjere odnose se na broj rekonstruiranih vanjskih sadržaja te broj ukupno upisane djece. Mjera je u potpunosti provedena 2024. godine, pa je u odnosu na 2025 godinu jedino povećan broj upisane djece. |
| M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem poticanja važnosti visokoškolskog i osnovnog obrazovanja. Mjera je u potpunosti provedena ali nije izvršena prema planu. Ciljana vrijednost u 2025. godini bila je dodjela 50 stipendija, no na raspisani javni poziv za dodjelu financijske potpore studentima, prijavio se 21 student. Za navedeno bilo je utrošeno nešto više od 9.000,00€ Ostalih pokazatelja rezultata nije bilo. |
| M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju | U TIJEKU | Mjera je osmišljena s ciljem osiguravanja zaštite i unaprjeđenja zdravlja građana. Glavni pokazatelji provedbe odnose se na broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova te broj javno zdravstvenih objekata u kojima je poboljšana opremljenost. Provedba mjere je u tijeku jer se trenutno radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ambulante u Donjoj Dubravi. |
| M 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem unaprjeđenja standarda i uvjeta socijalno osjetljivih skupina. Glavni pokazatelji provedbe mjere odnose se na broj dodijeljenih jednokratnih pomoći u vidu donacija i bonova. Također, jedan od pokazatelja je i broj korisnika sredstava za ogrijev. Mjera je u potpunosti provedena jer je: - Općina Donja Dubrava u 2025. godini podijelila bonove povodom Uskrsa i Božića ( u 3. mj i 12. mj) te su odabrani korisnici za primanje subvencije za ogrijev (11) |
| M 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine | U TIJEKU | Mjera je osmišljena s ciljem promicanja kulturnih sadržaja općine te ulaganja u zaštitu kulturnih vrijednosti općine. Glavni pokazatelji mjere odnose se na izdavanje monografije, broj kulturno umjetničkih društva koja djeluju na području općine i aktivnih članova. Provedba mjere je u tijeku jer je planirano izdavanje monografije u 2026. godini, ali je u sklopu drugog pokazatelja ove mjere, Općina Donja Dubrava izdvojila financijska sredstva u iznosu od 16.000,00€ za kulturna umjetnička društva. broj članova kulturrno-umjetničkih društava nije se mijenjao |
| M 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture | U TIJEKU | Mjera je osmišljena s ciljem razvoja sportske infrastrukture i društvenog života mještana. Glavni pokazatelji mjere odnose se na broj obnovljenih sportskih terena i broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja. Mjera je u TIJEKU jer se: Općina Donja Dubrava prijavila na javni poziv za ulaganje u sportski teren-nogometno igralište-ograda i pomoćne kućice za nogometaše i trenere. |
| M 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem poticanja društvene uključivosti ranjivih i marginaliziranih skupina društva. Glavni pokazatelji mjere odnose se na: „Održavanje dana nacionalnih manjina te na broj organiziranih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Mjera je u potpunosti provedena jer je tokom 2025. godine održan dan nacionalnih manjina u susjednoj općini, no Općina Donja Dubrava je izdvojila financijska sredstva za pomoć organizaciji. U travnju i listopadu 2025. godine održane su akcije dobrovoljnog darivanja krvi. |
| M 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem pružanja civilne zaštite lokalnom stanovništvu, jačanju kompetencija protupožarnih snaga i poboljšanju opremljenosti. Glavni pokazatelji mjere odnose se na broj osposobljenih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva. Mjera je u potpunosti provedena jer Općina u zakonskim okvirima osigurava sredstva za DVD Donja Dubrava. |
| M 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave | PROVEDENO/ U TIJEKU | Mjera je osmišljena s ciljem povećanja učinkovitosti redovnih djelatnosti, izvršnog tijela, predstavničkih tijela i ostalih upravnih tijela samoupravne jedinice. Također, cilj mjere je i povećanje učinkovitosti i priprema projektnih prijava. Glavni pokazatelji mjere odnose se na educiranje djelatnika JLS-a, broj izdanih rješenja te broj projektnih prijava na naječaje za sredstva ESI fondova. Proveden je pokazatelj mjere: Dvije rijeke jedan cilj III- Interreg Mađarska Hrvatska - prijavljen projekt izgradnje vidikovca u Donjoj Dubravi i nabavu kajaka za ploviti po rijeci Dravi. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za prijavu na javni poziv: Energetska obnova zgrada javnog sektora -Min.prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, općina će prijaviti obnovu zgrade uz zgradu Zalan. Provedena je također i mjera izdavanja rješenja na način da je izdano 112 rješenja u 2025. godini. |
| M 3.11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom | PROVEDENO u 2023. godini | Mjera je osmišljena s ciljem učinkovitog gospodarenja otpadom. Glavni pokazatelji mjere odnose se na broj podijeljenih kanti za prikupljanje otpada. Mjera je u potpunosti provedena jer je Općina Donja Dubrava u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša podijelila ukupno 610 kanti, Navedeni pokazatelj zadovoljen je u 2023. godini. |
| M 3.11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje | PROVEDENO | Mjera je osmišljena s ciljem uspostave održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Glavni pokazatelji mjere odnose se na broj novih korisnika kanalizacijske mreže te broj izvedenih ulica s oborinskom odvodnjom. Mjera je u potpunosti provedena jer je u 2025. godini napravljena oborinska odvodnja u Vinogradarskoj ulici, dio M. Gupca i dio Krbulje. |
| M 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova | U TIJEKU | Mjera je osmišljena s ciljem unaprjeđenja stanovanja, održavanje komunalne infrastrukture te učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS-a. Glavni pokazatelji mjere odnose se na broj obnovljenih građevinskih objekata u vlasništvu JLS-a, broj m2 uređenih zelenih javnih površina i broj noizgrađenih stambenih prostora. Mjera je djelomično provedena jer je napravljena projektna dokumentacija s troškovnikom za pročelje kuće Zalan te je prijavljena obnova na Ministarstvo kulture i medija u 12 mj 2025. godine. ODUSTAJE SE - broj novoizgrađenih stambenih prostora - razlog je to što proračunom nisu bila osigurana sredstva za navedenu stavku |

Mjere koje nisu započele u skladu s planom provedbe:

1. M 1.1.1. Jačanje usluga potpore poduzetništvu

- Mjera nije provedena u skladu s planom, jer se odustalo od njezine provedbe. Nije bilo potrebe za držanjem edukacija obrtnicima

- Nakon revidiranja registara, utvrdilo se da je stvaran broj poduzetnika veći od prvotno definiranog broja. Tako da je broj od 55 stvarno utvrđeno stanje.

2. M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva.

- Odustaje se od uređenja biciklističkih staza i izletišta na rijeci Dravi radi drugih prioritetnih projekata i nedostatka sredstava u Proračunu

3. M 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

- Mjera nije provedena u skladu s planom, jer se odustalo od njezine provedbe. Općina Donja Dubrava ne izdvaja sredstva iz proračuna za potrebe subvencioniranja prijevoza učenika do škole jer Međimurska županija dodijeljuje subvencije iz vlastitog proračuna.

4. M 2.5.2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

- Mjera nije provedena u skladu s planom, jer se odustalo od njezine provedbe. Razlog tome je slabljenje širenja corona virusa, ukidanje svih sigurnosnih mjera te dobra upućenost građana u sigurnosne/preventivne mjere. Zbog navedenog, nije bilo potrebe organizirati predavanje o zaštiti od koronavirusa

5. M 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

- Mjera nije provedena jer se odustalo od njezine provedbe. Razlog odustajanja je nedostatak sredstava u proračunu

6.  M 3.9.2. Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša

- Mjera nije provedena jer se odustalo od njezine provedbe. Razlog odustajanja je to što nije bilo potrebe za davanje zajmova za predfinanciranje.

7. M 3.12.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

- Mjera nije provedena jer se odustalo od njezine provedbe. Razlog odustajanja je to što u proračunu nisu bila osigurana sredstva za uređenje staza, dok su se autobusne stanice rekonstruirale u 2023. godini kao i lokalne ceste.

8. M 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

- Mjera je djelomično provedena jer su od ukupno tri pokazatelja dva provedena, dok se od pokazatelja – broj novoizgrađenih stambenih prostora, odustalo jer sredstva nisu bila osigurana u proračunu.

PRORAČUNSKA SREDSTVA ISKORIŠTENA TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA ZA PROVEDBU POJEDINE MJERE TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U svrhu izvršavanja i implementacije pojedinih mjera propisanih u sklopu Provedbenog programa Općine Donja Dubrava utrošena su slijedeća proračunska sredstva:

| Naziv mjere | Iznos utrošenih sredstava |
| --- | --- |
| M 1.2.2. Dobro upravljanje tlom, vodama i bioraznolikošću | 4.995,70 € |
| M 1.2.3. Poticanje udruživanja i razvoja poslovanja poljoprivrednika | 2.916,84 € |
| M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva. | 17.173,92€ |
| M 1.3.2. Jačanje kapaciteta, konkurentnosti, suradnje i kvalitete pružatelja usluga u turizmu | 83.374,38 € |
| M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva | 24.752,82 € |
| M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju | 9.260,00 € |
| M 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga | 12.416,00€ |
| M 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine | 16.000,00 € |
| M 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život | 300,00 € |
| M 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture | 3.274,40 € |
| M 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave | 21.875,00 € |

ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA U PROVEDBENOM PROGRAMU

Temeljem izrađenog godišnjeg izvještaja utvrđeno je kako je 70 % mjera koje identificiranih Provedbenim programom za 2025. godinu provedeno ili u tijeku provedbe. Tijekom godine najveći iznis proračunskih sredstava bio je fokusiran na isplatu sredstava za oborinsku odvodnju  za omogućavanje što kvalitetnijih uvjeta za život na području Općine Donja Dubrava. Određene mjere nisu provedene, no za iste postoje valjani i opravdani razlozi. Također, od nekih mjera se odustalo jer za njihovu provedbu više nije bilo potrebe, primjerice mjera održavanja predavanja o zaštiti od koronavirusa.  Realno stanje izvršenosti pokazatelja je više nego zadovoljavajuće. Ukupan iznos proračunskih sredstava koji su se utrošili na realizaciju i provedbu mjera i pripadajućih pokazatelja rezultata iznosi:196.339,06 €

PREPORUKA RADNJI NUŽNIH ZA OTKLANJANJE PREPREKA U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA OSTVARENJA I/ ILI MJERA (ako je primjenjivo, u skladu sa statusom postignuća ključnih točaka ostvarenja, odnosno provedbe mjera, navedenima u tabličnom dijelu izvješća

n/p

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U ovom godišnjem izvješću provedbom mjera doprinjelo se ostvarenju slijedećih ciljeva javnih politika:

1. PRIORITET JAVNE POLITIKE: ODRŽIVI RAZVOJ

POSEBAN CILJ 1.2 : SUVREMENO I OTPORNO BIOGOSPODARSTVO

Rezultat:

- Provedena je mjera za razvoj poljoprivrede - očuvanje pčelinjeg fonda;

- Provedena je mjera za razvoj poljoprivrede – isplaćene su potpore za proizvodnju Dobravskog ljuka poljoprivrednicima;

- Održana je manifestacija Dani ljuka i ekološke proizvodnje

- Nadstrešnica je izgrađena u 2023. godini

POSEBAN CILJ 1.3: ODRŽIV, INOVATIVAN I OTPORAN TURIZAM

Rezultat:

- Općina je prijavila projekte na Interreg raspisane natječaje, natječaje MRRFEU-a, Ministarstva kulture i medija te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ministarstva kulture i medija

- Održana je manifestacija povodom dana općine, ujedno i dana Sv. Margarete.

POSEBAN CILJ 1.4: KVALITETNO I SUVREMENO OBRAZOVANJE

Rezultat:

- Završili su upisi u pedagošku godinu 2024/2025. i upisano je više djece u odnosu na prošlu godinu u Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava;

- Dodijeljene su stipendije kao financijska potpora studentima.

2. PRIORITET JAVNE POLITIKE: ZDRAVO, UKLJUČIVO I OTPORNO DRUŠTVO

POSEBAN CILJ 2. 5: UČINKOVITA I DOSTUPNA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA SKRB

Rezultat:

- Tijekom 2025. godine, izvršene su donacije u bonovima povodom Uskrsa i Božića -  ukupno je isplaćeno 10.656,00 €

- U suradnji s Centrom za socijalnu skrb, podružnica Prelog odabrani su korisnici ZMN koji se griju na drva te su isplaćene subvencije za njih 11

POSEBNI CILJ 2. 6: BOGAT I UKLJUČIV DRUŠTVENI ŽIVOT

Rezultat:

- Udrugama kulturno umjetničkog društva koja djeluju na području Općine Donja Dubrava temeljem Javnog poziva za financiranje projekata udruga dodijeljeno je ukupno 16.000,00 €

- Broj aktivnih članova društva ostao je na brojci od 90;

- Organizirane su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je održan dan nacionalnih manjina u susjednoj općini, no Općina Donja Dubrava pomogla je u organizaciji i sufinanciranju u iznosu od 300,00€.

POSEBNI CILJ 2. 7: UNAPRIJEĐEN SUSTAV UPRAVLJANJA RIZICIMA

Rezultat:

Općina u Zakonskim okvirima osigurava sredstva za DVD Donja Dubrava.

POSEBNI CILJ 2.8: DOBRO UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

Rezultat:

- Osigurano nesmetano djelovanje samoupravnog djelokruga izvršne vlasti i Jedinstvenog upravnog odjela Općine te Općinskog vijeća;

- Pružene usluge građanima iz djelokruga Općine – izdano 112 rješenja;

- Prijavljen projekt na Interreg Mađarska – Hrvatska

- Općina će u 2026. godini napraviti prijavu na javni poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora

3. PRIORITET JAVNE POLITIKE: ZELENO I DIGITALNO MEĐIMURJE

POSEBNI CILJ 3. 11: RAZVIJENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Rezultat:

- Sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša , općina je podijelila 610 kanti za prikupljanje sortiranog otpada svim kućanstvima i pravnim osobama s područja općine i to još u 2023. godini. Navedenom podjelom ovaj pokazatel je u potpunosti proveden

- Izvedena je oborinska odvodnja u Vinogradarskoj ulici, dio M. Gupca i dio Krbulje

POSEBNI CILJ 3. 13: KVALITETAN URBANI I RURALNI PROSTOR

Rezultat:

- U 2025. godini podugovoreno je uređenje 10.500 m2 zelenih javnih površina

- Napravljena je projektna dokumentacija s troškovnikom za pročelje kuće Zalan te je prijavljena obnova na Ministarstvo kulture i medija u 12 mj 2025. godine.