REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJA DUBRAVA

OBRAZLOŽENJE

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE DONJA DUBRAVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2026. GODINE

1. PRAVNI TEMELJ I SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisani su odredbama članaka 76. – 91. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23). Slijedom navedenog, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje (članak 4. Pravilnika):

(1) Opći dio iz članka 4. Pravilnika, sukladno članku 5. Pravilnika, sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

– Račun prihoda i rashoda i

– Račun financiranja.

(2) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Donja Dubrava i njenog proračunskog korisnika - Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava. Prihodi  koje je proračunski korisnik ostvario na svojem poslovnom računu te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u Proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskog korisnika te čine obvezni sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskog korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Donja Dubrava za 2026. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na svojoj  5. sjednici, proračunski korisnik sredstva troši u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještava Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika evidentiraju se u proračunu.

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi 1.748.591,25 € i realizirani rashodi u visini 4.381.640,13 €. Iz sažetka Računa financiranja vidljivo je da u izvještajnom razdoblju primici iznose 1.628.758,42 € dok su izdaci 25.217,28 €.  Uračunat je manjak iz prethodne godine u iznosu 847.162,92 € pa je rezultat na kraju izvještajnog razdoblja negativan i iznosi -1.876.670,46 €. Razlog ostvarivanja manjka je predfinanciranje projekta IC Palača međimurske popevke.

Budući da  se u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2026. godinu prikazuju ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika, jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava ukupni rezultat poslovanja na dan 30.6.2026. godine je zbroj rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Klinčec – višak od 30.504,60 € i Općine Donja Dubrava – manjak od 1.907.175,06 €.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda , dok su u B. Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno Pravilniku, Račun prihoda i rashoda iz  Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.  Uz navedene podatke daju se i indeksi  izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu. Podaci su zbirni te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskog korisnika.

Rashodi i izdaci detaljnije su (po glavama, programima i aktivnostima  te po korisnicima ) prikazani u Posebnom dijelu proračuna.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije.  Posebni dio iz Pravilnika iskazuje se u izvještajima:

– izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se zadužila za 3.000.000,00 € za predfinanciranje Palače Međimurske popevke. Do 30.6. iskorišteno je 1.628.758,42 € dobavljačima za plaćanje računa. Otplata glavnice još nije započela. Do 30.6.2026. godine plaćena je interkalarna kamata u iznosu od 4.907,59 €. Zaduženje je bilo i u 2022. godini u iznosu od 291.990,18 € za ulaganje u lokalne i nerazvrstane ceste. Prva rata dospjela je na naplatu 31.01.2023. godine, a do 30.06.2026. godine ukupno je otplaćeno 216.338,16 €

IZVJEŠTAJ O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Potraživanja Općine Donja Dubrava na dan 30.6.2026. iznose 837.081,18 €, od čega je dospjelo 12.720,70 €.

Potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Klinčec na dan 30.6.2026. iznose 5.050,45 €. Odnose se na dospjela potraživanja od roditelja i Unimera za stari papir.

IZVJEŠTAJ O NEPLAĆENIM  DOSPJELIM OBVEZAMA

Općina Donja Dubrava na dan 30.6.2026. ima 6.022,66 € koje su omaškom neplaćene, a podmirene su odmah početkom srpnja.

Proračunski korisnik Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava  na dan 30.6.2026. nema neplaćenih dospjelih obveza.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA

Nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2026. godine iznose 1.748.591,25 € što je 38,95% od planiranih sredstava dok su primici 1.628.758,42 € što je 54,18% od planiranih sredstava. U prihodima su prikazani prihodi proračunskog korisnika koji iznose 262.371,41 €.

Prihodi skupine 61 odnose se na prihode od poreza.

U skupini 63 (planirani prihodi iz državnog i županijskog proračuna, od izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna te kapitalne pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) ostvaren je prihod u iznosu od 1.197.083,39  € od čega se 2.572,80 € odnosi na prihode Dječjeg vrtića.

Prihodi skupine 64  su prihodi od  imovine.

Prihodi skupine 65 su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi skupine 66 odnose se na naknadu koju plaćaju Hrvatske vode za uslugu vođenja naplate slivne vodne naknade te prihode Dječjeg vrtića iz Općine Donji Vidovec.

Prihodi skupine 71 su prihodi od prodaje zemljišta.

Prihodi skupine 72 su prihodi od prodaje društvenih stanova.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2026. iznose 4.381.640,13 € što je 71,38% od planiranih sredstava dok su izdaci 25.217,28 € što je 4,98% od planiranih sredstava. U rashodima i izdacima su prikazani ostvareni rashodi i izdaci proračunskog korisnika koji iznose 234.475,39 €.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Donja Dubrava proračunski korisnik određuje sam u svojem Financijskom planu. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnik pokriva iz svojih vlastitih i ostalih  prihoda.

Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana).

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji od 14. strane Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na dan 30.06.2026.

2. PRAVNI TEMELJ I SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine izrađeno je sukladno članku 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine, broj 85/23), kojima je propisan izgled, sadržaj i način izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje ostvarenja i izvršenja te posebne izvještaje. Posebni dio izvještaja prikazuje rashode i izdatke iskazane po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), ekonomskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti), raščlanjene do razine izvora financiranja. Ovim se Obrazloženjem daje tekstualni prikaz izvršenja rashoda i izdataka po programima, aktivnostima i projektima iz Posebnog dijela proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje 1.1.-30.6.2026. godine, u odnosu na Izvorni plan odnosno Rebalans proračuna za 2026. godinu.

Sukladno programskoj klasifikaciji, aktivnosti su u tekstu označene oznakom "A", kapitalni projekti oznakom "K", a tekući projekti oznakom "T", ispred pripadajuće brojčane oznake i naziva.

OBRAZLOŽENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA

Plan 2026.: 6.430.320,00 €,  Izvršenje 1.-6.2026.: 4.172.382,02 €, Indeks: 64,89%

GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA

Plan 2026.: 6.430.320,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 4.172.382,02 k€ · Indeks: 64,89%

U okviru Glave 001 Općina Donja Dubrava planirani su i izvršavani rashodi i izdaci kroz jedanaest programa redovne djelatnosti i razvojnih aktivnosti Općine, financirani iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija te namjenskih primitaka od zaduživanja.

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Plan 2026.: 1.014.240,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 224.572,30 € · Indeks: 22,14%

Kroz Program 1001 financira se redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela Općine, plaće i naknade zaposlenika, materijalni i financijski rashodi poslovanja te otplata zaduženja Općine.

A100101 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 7.100,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.699,97 € · Indeks izvršenja/plana: 38,03%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.100,00 | 2.699,97 | 38,03% |

Sredstva su namijenjena naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (2.082,81 €) te tekućim donacijama u novcu (617,16 €).

A100102 PLAĆE I NAKNADE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 225.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 83.892,41 € · Indeks izvršenja/plana: 37,29%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | 83.892,41 | 37,29% |

Sredstva su izvršena za rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće) u iznosu od 81.384,21 € te za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz i rad na terenu) u iznosu od 2.508,20 €.

A100103 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 85.380,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 43.397,24 € · Indeks izvršenja/plana: 50,83%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 85.380,00 | 43.397,24 | 50,83% |

Najveći dio sredstava odnosi se na rashode za usluge (38.465,61 € – telefon, internet i pošta, promidžba i informiranje, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), dok je za uredski materijal i ostale materijalne rashode te pristojbe i naknade utrošeno 4.931,63 €.

A100104 ENERGIJA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 35.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 16.886,13 € · Indeks izvršenja/plana: 48,25%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 24.100,00 | 8.982,46 | 37,27% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.900,00 | 7.903,67 | 72,51% |

Sredstva su u cijelosti izvršena za podmirenje troškova energije.

A100105 FINANCIJSKI RASHODI  (Aktivnost)

Plan 2026.: 607.760,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 48.773,91 € · Indeks izvršenja/plana: 8,03%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 157.760,00 | 48.773,91 | 30,92% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Izvršenje se odnosi na rashode poslovanja (kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, bankarske usluge i usluge platnog prometa) u iznosu od 23.556,63 € i na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 25.217,28 €. Niska razina izvršenja u odnosu na plan posljedica je toga što je dio planiranih sredstava (pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 450.000,00 €) namijenjen otplati zaduženja koje u izvještajnom razdoblju nije dospjelo na naplatu.

A100106 OSTALI RASHODI POSLOVANJA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 50.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 25.297,64 € · Indeks izvršenja/plana: 50,60%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 25.297,64 | 50,60% |

Sredstva su izvršena za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine.

A100107 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU  (Aktivnost)

Plan 2026.: 4.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 3.625,00 € · Indeks izvršenja/plana: 90,63%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.625,00 | 90,63% |

Sredstva su utrošena za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za potrebe redovnog poslovanja Općine.

PROGRAM 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA

Plan 2026.: 89.800,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 6.033,10 € · Indeks: 6,72%

Program obuhvaća aktivnosti zbrinjavanja otpada te kapitalni projekt sanacije odlagališta otpada.

A100206 ZBRINJAVANJE OTPADA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 9.800,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 6.033,10 € · Indeks izvršenja/plana: 61,56%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.800,00 | 3.385,52 | 43,40% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000,00 | 2.647,58 | 132,38% |

Sredstva su izvršena za komunalne usluge (2.647,58 €) i ostale nespomenute rashode poslovanja (3.385,52 €).

K100202 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 80.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 Ostale pomoći | 48.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |

U izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi po ovom projektu. Sanacija zatvorenog odlagališta planirana je u drugoj polovici izvještajnog razdoblja.

PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA

Plan 2026.: 90.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks: 0,00%

Program je namijenjen poticanju poduzetništva na području Općine.

A100301 POTICANJE PODUZETNIŠTVA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 90.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda poslovanja niti rashoda za nabavu nefinancijske imovine (izgradnja poduzetničke infrastrukture) planiranih ovom aktivnošću. Plan je u drugom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE

Plan 2026.: 108.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 16.972,57 € · Indeks: 15,72%

Program obuhvaća oborinsku odvodnju te kapitalni projekt izgradnje kanalizacije.

A100501 OBORINSKA ODVODNJA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 32.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 16.972,57 € · Indeks izvršenja/plana: 53,04%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.000,00 | 1.822,57 | 30,38% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 24.000,00 | 15.150,00 | 63,13% |

Sredstva su izvršena za komunalne usluge održavanja sustava oborinske odvodnje. Oborinska odvodnja napravljena je po ulicama: Krbulja, Grobljanska, Josipa Slavenskog i Dravska.

K100501 KANALIZACIJA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 76.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva planirana kao pomoć drugom proračunu/izvanproračunskom korisniku za izgradnju kanalizacijskog sustava u izvještajnom razdoblju nisu izvršena. Izgradnja kanalizacije predviđena je u Gospodarskoj zoni Sjeveroistok u drugom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Plan 2026.: 71.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 18.681,08 k€ · Indeks: 26,31%

Program obuhvaća ulaganja u lokalne i nerazvrstane ceste te izgradnju i uređenje pješačko-biciklističkih staza.

A100601 ULAGANJA U LOKALNE I NERAZVRSTANE CESTE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 26.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 14.431,08 € · Indeks izvršenja/plana: 55,50%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 14.700,00 | 11.517,83 | 78,35% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 7.300,00 | 2.913,25 | 39,91% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva su izvršena za komunalne te intelektualne i osobne usluge održavanja cesta (5.905,59 kn) i za nabavu uređaja, strojeva i opreme (8.525,49 kn), pri čemu je nabava opreme premašila plan (indeks 100,30%).

K100601 IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 45.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 4.250,00 € · Indeks izvršenja/plana: 9,44%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 4.250,00 | 42,50% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva su izvršena za ceste i ostale prometne građevinske objekte. U planu je izgradnja pješačke staze u ulici M. Pavleka Miškine ali u drugom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Plan 2026.: 413.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 80.054,03 € · Indeks: 19,36%

Program obuhvaća pripremu projekata i promidžbu, održavanje manifestacija, obilježavanje blagdana svete Margarete te EU projekte "Dvije rijeke jedan cilj III", "Gastronomical Heritage in the Mura Region EGTC II" i "Zlatarska avantura".

A100701 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

A100702 UREĐIVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

A100703 ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA TOKOM GODINE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 22.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 11.678,42 € · Indeks izvršenja/plana: 53,08%.

Sredstva su izvršena za reprezentaciju (5.042,80 €) i ostale nespomenute rashode poslovanja (6.635,62 €) vezane uz organizaciju manifestacija tijekom godine. U prvoj polovici tekuće godine održane su slijedeće manifestacije: Fašenjk, Smotra dravskih plovila, promocija Monografije….

A100704 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA SVETE MARGARETE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 15.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja; manifestacija se tradicionalno održava u drugom dijelu godine.

A100708 IZGRADNJA PROMATRAČNICE - PROJEKT DVIJE RIJEKE JEDAN CILJ III  (Aktivnost)

Plan 2026.: 215.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 9.577,72 € · Indeks izvršenja/plana: 4,45%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 56.760,00 | 2.615,46 | 4,61% |
| 56 Fondovi EU | 158.240,00 | 6.962,26 | 4,40% |

Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene (3.002,72 €) i materijalne rashode – usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja (6.575,00 €) vezane uz provedbu projekta; rashodi za nabavu nefinancijske imovine (izgradnja promatračnice, planirano 163.600,00 €) u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Plan je u drugom izvještajnom razdoblju.

A100709 Gastronomical Heritage in the Mura Region EGTC II  (Aktivnost)

Plan 2026.: 6.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 56 Fondovi EU | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda po projektu iz razloga što se manifestacija održava u drugom dijelu godine.

K100704 ZLATARSKA AVANTURA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 153.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 58.797,89 € · Indeks izvršenja/plana: 38,30%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 17.150,00 | 6.645,40 | 38,75% |
| 56 Fondovi EU | 136.350,00 | 52.152,49 | 38,25% |

Sredstva su izvršena za rashode za zaposlene (4.759,49 €), materijalne rashode – usluge i ostale rashode poslovanja (10.413,40 €) te za nabavu postrojenja i opreme (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) u iznosu od 43.625,00 €. Nabavili su se čamci iz projekta u provom dijelu godine.

PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Plan 2026.: 465.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 148.925,91 € · Indeks: 32,03%

Program obuhvaća geodetsko-katastarske izmjere i planove, ulaganja u nefinancijsku imovinu, uređenje infrastrukture, poticaje za stanovanje, održavanje komunalne infrastrukture i groblja, video nadzor, izgradnju dječjeg igrališta i stambene zgrade te razvoj širokopojasne infrastrukture.

A100801 GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI  (Aktivnost)

Plan 2026.: 27.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 25.000,00 € · Indeks izvršenja/plana: 92,59%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |

Sredstva su izvršena za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (umjetnička, literarna i znanstvena djela – izrada planske dokumentacije).

A100802 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU  (Aktivnost)

Plan 2026.: 5.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 7.483,75 € · Indeks izvršenja/plana: 149,68%.

Sredstva su izvršena za nabavu postrojenja i opreme, uz preašenje plana zbog potrebe žurne nabave opreme (dron).

A100803 UREĐENJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 9.300,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

A100804 POTICAJ ZA KUPNJU ILI UREĐENJE NEKRETNINE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 21.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 21.280,00 € · Indeks izvršenja/plana: 101,33%.

Sredstva su izvršena kao naknade građanima i kućanstvima u naravi u okviru mjere poticaja mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja.

A100805 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 70.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 39.238,95 € · Indeks izvršenja/plana: 56,06%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.500,00 | 17.417,95 | 84,97% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 49.500,00 | 21.821,00 | 44,08% |

Sredstva su izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te komunalne usluge održavanja javnih površina i infrastrukture.

A100806 ODRŽAVANJE GROBLJA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 10.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.970,63 € · Indeks izvršenja/plana: 29,71%.

Sredstva su izvršena za komunalne usluge održavanja groblja.

A100807 PRIČUVA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 143,92 € · Indeks izvršenja/plana: 28,78%.

Sredstva se koriste prema potrebi tijekom godine.

A100808 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 10.200,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 8.892,56 € · Indeks izvršenja/plana: 87,18%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.200,00 | 6.250,00 | 520,83% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 9.000,00 | 2.642,56 | 29,36% |

Sredstva su izvršena za komunalne usluge (6.250,00 €) te tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (2.642,56 €).

A100809 RUŠENJE ZGRADE STARE ŠKOLE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 75.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer je rušenje zgrade stare škole planirano u drugom izvještajnom razdoblju tekuće godine.

K100802 IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 100.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda za nabavu građevinskih objekata. Sredstva su planirana u proračunu radi izgradnje višestambene zgrade na prostoru stare škole putem mjere poticajnog stanovanja.

K100803 POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA U NASELJU  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 25.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 17.938,75 € · Indeks izvršenja/plana: 71,75%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 7.938,75 | 88,21% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva su izvršena za nabavu sustava videonadzora po mjestu (centar mjesta, raskrižje Koprivničke i Podravske ulice i raskrižje Grobljanske ulice i 3. travnja).

K100804 PROJEKT DJEČJE IGRALIŠTE KRBULJA "MALI RAJ ZA VELIKE IGRE"  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 67.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer je projekt planiran u drugom izvještajnom razdoblju.

T100801 GRAĐEVINSKI OBJEKTI  (Tekući projekt)

Plan 2026.: 15.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 1.114,85 € · Indeks izvršenja/plana: 7,4%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 1.114,85 | 11,14% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva su izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.114,85 €).

T100803 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE  (Tekući projekt)

Plan 2026.: 30.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Sredstva su planirana za plaćane prema HEP-u za zamjenu izoliranih vodiča za postavljanje širokopojasnog interneta.

PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Plan 2026.: 42.700,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 7.890,18 € · Indeks: 18,48%

Program obuhvaća sigurnost i zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje te civilnu zaštitu.

A100901 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 39.800,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 7.290,18 € · Indeks izvršenja/plana: 18,32%.

Sredstva su izvršena za materijalne rashode (5.300,58 €) i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – dobrovoljnom vatrogasnom društvu (1.989,60 €); planirane donacije (30.300,00 €) u izvještajnom razdoblju nisu isplaćene jer je plan u drugom izvještajnom razdoblju.

A100902 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.700,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer se za navedenu aktivnost sredstva isplaćuju u drugom dijelu proračunskog razdoblja.

A100903 CIVILNA ZAŠTITA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.200,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 600,00 € · Indeks izvršenja/plana: 50,00%.

Sredstva su izvršena za intelektualne i osobne usluge u sustavu civilne zaštite.

PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE

Plan 2026.: 3.710.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 3.535.267,88 € · Indeks: 95,29%

Program obuhvaća javne potrebe u kulturi, izdavanje monografije, financiranje vjerskih zajednica te kapitalne projekte Interpretacijskog centra – Palača međimurske popevke, uređenja Palače Zalan i obnove pila na groblju. Program je nositelj najvećeg dijela ukupnih rashoda i izdataka Općine, prvenstveno zbog kapitalnog projekta izgradnje Interpretacijskog centra.

A101201 JAVNE POTREBE U KULTURI  (Aktivnost)

Plan 2026.: 18.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 18.000,00 € · Indeks izvršenja/plana: 100,00%.

Sredstva su u cijelosti isplaćena kao tekuće donacije u novcu udrugama i ustanovama u kulturi.

A101202 IZDAVANJE MONOGRAFIJE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 1.000,00 € · Indeks izvršenja/plana: 100,00%.

Sredstva su u cijelosti izvršena za intelektualne i osobne usluge vezane uz izdavanje monografije.

A101203 RELIGIJA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

K101201 INTERPRETACIJSKI CENTAR - PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 3.430.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 3.416.416,48 € · Indeks izvršenja/plana: 99,60%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 19.340,00 | 19.740,45 | 102,07% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 410.660,00 | 644.309,49 | 156,90% |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.000.000,00 | 2.752.366,54 | 91,75% |

Sredstva su najvećim dijelom izvršena za rashode za nabavu nefinancijske imovine – poslovne građevinske objekte – rekonstrukcija IC (781.897,73 €) i postrojenja i opremu za IC (2.615.153,30 €), uz manji iznos rashoda poslovanja za zaposlene i materijalne rashode (19.365,45 €). Projekt se financira kombinacijom općih prihoda, pomoći iz državnog proračuna i namjenskih primitaka od zaduživanja, a izvršenje je gotovo u potpunosti usklađeno s planiranim iznosom (99,60%).

K101202 UREĐENJE PALAČE ZALAN  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 240.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 99.851,40 € · Indeks izvršenja/plana: 41,60%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 101.000,00 | 4.636,85 | 4,59% |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 42.000,00 | 15.675,00 | 37,32% |
| 56 Fondovi EU | 97.000,00 | 79.539,55 | 82,00% |

Sredstva su izvršena za obnovu pročelja Zalan financirane sredstvima EU fondova i pomoćima iz državnog proračuna.

K101203 OBNOVA PILA NA GROBLJU  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 20.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer je obnova pila na groblju planirana u drugom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Plan 2026.: 96.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 55.060,45 € · Indeks: 57,06%

Program obuhvaća javne potrebe u sportu, održavanje sportskih igrališta i prostora te izgradnju tribina na teniskim terenima.

A101301 JAVNE POTREBE U SPORTU  (Aktivnost)

Plan 2026.: 51.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 51.000,00 € · Indeks izvršenja/plana: 100,00%.

Sredstva su u cijelosti isplaćena kao tekuće donacije u novcu sportskim udrugama i klubovima.

A101302 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I PROSTORA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 27.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 4.060,45 € · Indeks izvršenja/plana: 14,77%.

| Izvor financiranja / stavka | Plan 2026. | Izvršenje 1.-6.2026. | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | 4.060,45 | 18,05% |
| 52 Ostale pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Sredstva su izvršena za komunalne, intelektualne i osobne usluge (2.896,40 €) te za ostale građevinske objekte (1.164,05 €).

K101302 IZGRADNJA TRIBINA NA TENISKIM TERENIMA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 18.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB

Plan 2026.: 40.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 14.602,51 € · Indeks: 36,51%

Program se odnosi na pomoć građanima i kućanstvima u okviru socijalne skrbi.

A101501 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 40.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 14.602,51 € · Indeks izvršenja/plana: 36,51%.

Sredstva su izvršena kao naknade građanima i kućanstvima u novcu – isplata za novorođene (1.079,33 €) i u naravi - bonovi za Uskrs (13.523,18 €).

PROGRAM 1016 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Plan 2026.: 35.400,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 8.238,06 € · Indeks: 23,27%

Program obuhvaća edukaciju građana, osiguranje mjera primarne zdravstvene zaštite te kapitalni projekt izgradnje doma zdravlja.

A101601 EDUKACIJA GRAĐANA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer nije bilo potrebe za edukacijom građana.

A101603 OSIGURANJE MJERA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 16.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 8.238,06 € · Indeks izvršenja/plana: 49,93%.

Sredstva su izvršena kao naknade građanima i kućanstvima u novcu za djelatnike ambulante u Donjoj Dubravi i vađenje krvi u Kotoribi.

K101603 IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 18.400,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja iz razloga što se radi projektna dokumentacija za dom zdravlja.

PROGRAM 1017 ZAŠTITA PRAVA RANJIVIH SKUPINA

Plan 2026.: 31.600,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 29.130,03 € · Indeks: 92,18%

Program obuhvaća promociju kulturnih aktivnosti nacionalnih manjina, rad udruga i financiranje Crvenog križa.

A101701 PROMOCIJA KULTURNIH AKTIVNOSTI NACIONALNIH MANJINA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 1.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

A101703 RAD UDRUGA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 25.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 23.600,00 € · Indeks izvršenja/plana: 94,40%.

Sredstva su izvršena kao tekuće donacije u novcu udrugama civilnog društva.

A101704 CRVENI KRIŽ  (Aktivnost)

Plan 2026.: 5.600,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 5.530,03 € · Indeks izvršenja/plana: 98,75%.

Sredstva su gotovo u cijelosti isplaćena Gradskom društvu Crvenog križa kao tekuća donacija u novcu.

PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Plan 2026.: 49.980,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.791,78 € · Indeks: 5,59%

U okviru Razdjela 001 ovim se programom sufinancira dječji vrtić te poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Klinčec kroz projekt nabave igrala za dječje igralište te unutarnje opreme.

A101802 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 4.880,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.791,78 € · Indeks izvršenja/plana: 57,21%.

Sredstva su izvršena kao tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan Općine).

K101803 POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 45.100,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja jer je planirano izvršenje u drugom dijelu proračunskog razdoblja.

PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Plan 2026.: 44.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 16.152,14 € · Indeks: 36,71%

Program obuhvaća financiranje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja učenika s područja Općine.

A101901 OSNOVNO OBRAZOVANJE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 39.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 15.842,14 € · Indeks izvršenja/plana: 40,62%.

Sredstva su izvršena kao tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – Osnovnoj školi Donja Dubrava za financiranje produženog boravka (15.587,14 €) te kao naknade građanima i kućanstvima u novcu (255,00 €).

A101902 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 5.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 310,00 € · Indeks izvršenja/plana: 6,20%.

Sredstva su izvršena kao naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje prijevoza/troškova učenika srednjih škola).

PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE

Plan 2026.: 15.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 5.700,00 € · Indeks: 38,00%

Program se odnosi na dodjelu stipendija studentima s područja Općine.

A102001 STIPENDIJE  (Aktivnost)

Plan 2026.: 15.000,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 5.700,00 € · Indeks izvršenja/plana: 38,00%.

Sredstva su izvršena kao naknade građanima i kućanstvima u novcu – studentske stipendije.

PROGRAM 1022 ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OIE

Plan 2026.: 92.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 24.862,50 € · Indeks: 26.87%

Program se odnosi na kapitalni projekt kružne obnove zgrade javne i društvene namjene "Slavičina hiža".

K102201 Kružna obnova zgrade javne i društvene namjene "Slavičina hiža"  (Kapitalni projekt)

Plan 2026.: 92.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 24.862,50 € · Indeks izvršenja/plana: 26,87%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda za dodatna ulaganja na građevinskom objektu.

PROGRAM 1023 POTICANJE EKOPROIZVODNJE I ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Plan 2026.: 21.100,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.310,00 € · Indeks: 10,95%

Program obuhvaća poticanje proizvodnje dobravskog ljuka, očuvanje pčelinjeg fonda te ulaganje u poljske puteve i zaštitu usjeva.

A102301 POTICANJE PROIZVODNJE DOBRAVSKOG LJUKA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 2.700,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate subvencija po ovoj aktivnosti jer je isplata poticaja za dobravski ljuk planirana u kolovozu 2026. godine.

A102302 ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE "DANI LJUKA"  (Aktivnost)

Plan 2026.: 5.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja; manifestacija se tradicionalno održava u drugom dijelu godine.

A102303 OČUVANJE PČELINJEG FONDA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 2.400,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 2.310,00 € · Indeks izvršenja/plana: 96,25%.

Sredstva su gotovo u cijelosti isplaćena kao subvencije poljoprivrednicima za očuvanje pčelinjeg fonda.

A102304 ULAGANJE U POLJSKE PUTEVE I ZAŠTITU USJEVA  (Aktivnost)

Plan 2026.: 10.500,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 0,00 € · Indeks izvršenja/plana: 0,00%.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI

Plan 2026.: 214.680,00 € · Izvršenje 1.-6.2026.: 234.475,39 €· Indeks: 109,22 %

Sredstva su najvećim dijelom izvršena za rashode za zaposlene – plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće  te za materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvršenje rashoda za zaposlene premašuje godišnji plan zbog čega je i ukupno izvršenje aktivnosti veće od planiranog iznosa.

3. ZAKLJUČNA NAPOMENA

Ovo Obrazloženje posebnog dijela sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Donja Dubrava na razmatranje i donošenje, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Podaci o izvršenju rashoda i izdataka iskazani u ovom Obrazloženju preuzeti su iz Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna, sastavljenog na temelju poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije Općine Donja Dubrava i njezinog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Klinčec za razdoblje 1.1.-30.6.2026. godine.

SASTAVILA

Pročelnica JUO

Monika Žinić, mag.oec.