## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: |  |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: |  |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
| PC1.1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | M 1.1.1. Jačanje usluga potpore poduzetništvu | 1. Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva kroz uvođenje programa potpora; 2. Edukacije i savjetovanja poduzetnika o raspoloživim financijskim instumentima; | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj održanih edukacija za poduzetnike | 0 | 2 | 0 | N/P | NE | ODUSTAJE SE | ODUSTAJE SE: Nije bilo potrebe za držanjem edukacija obrtnicima Nakon revidiranja registara, utvrdilo se da je stvaran broj poduzetnika veći od prvotno definiranog broja. Tako da je broj od 55 stvarno utvrđeno stanje.
[5 empty] | Ukupan broj poduzetnika na području JLS | 5 | 8 | 55
| PC:1.2 Suvremeno i otporno biogospodarstvo | M 1.2.2. Dobro upravljanje tlom, vodama i bioraznolikošću | 1. Edukacija i osposobljavanje poljoprivrednika o načelima dobrog upravljanja tlom, vodama i bioraznolikošću; 2. Poticanje regionalizacije i proizvodnje "Dobravskog ljuka"; | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Ukupan broj poljoprivrednika na području JLS | 40 | 55 | 50 | 4995.7 | DA- POTPORE ZA "Dobravski ljuk" - 8 mj 2025., potpora za očuvanje pčelinjeg fonda - 05 mj 2025. Sajam Dani ljuka i ekološke proizvodnje je održan u 08 mj 2025. godine | PROVEDENO | PROVEDENO - Manja je vrijednost broja dodijeljenih potpora u poljoprivredi iz razloga što su neki poljoprivrednici odustli od sadnje "dobravskog ljuka" PROVEDENO: održan sajam "Dani ljuka i ekološke proizvodnje " u kolovozu 2025. godine
[5 empty] | Broj održanih poljoprivrednih sajmova u svrhu regionalizacije proizvodnje | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Broj dodijeljenih potpora u poljoprivredi | 30 | 25 | 13
| PC:1.2 Suvremeno i otporno biogospodarstvo | M 1.2.3. Poticanje udruživanja i razvoja poslovanja poljoprivrednika | 1. Poticanje prepoznatljivosti lokalnih proizvoda- "Dobravski ljuk", "Dobravsko črno ulje"; 2. Poticanje udruživanja poljoprivrednika; | 1. svibanj, 2025. 2. prosinac, 2022. | Broj održanih manifestacija "Dani ljuka" | 1 | 1 | 1 | 2.916,84 € manifestacija Dani ljuka | DA - manifestacija "Dani ljuka i ekološke proizvodnje" - 8 mj 2025. | PROVEDENO | PROVEDENO: Manifestacija "Dani ljuka i ekološke proizvodnje" je provedena PROVEDENO - nadstrešnica je bila izgrađena u 2022. godini
[5 empty] | Broj izgrađenih nadstrešnica | 0 | 0 | 0
| PC1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam | M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva. | 1. Povečanje prepoznatljivosti turističke ponude Općine Donja Dubrava; 2. Uređenje i obnavljanje turističkih sadržaja oko rijeke Drave | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Ukupan broj uređenih biciklističkih staza | 1 | 2 | 0 | 17.173,92 € ukupno izdvjena sredstva za 2025. godinu za održane manifestacije | NE - uređenje biciklističkih staza i uređenje izletišta na rijeci Dravi, DA- manifestacije tokom godine | ODUSTAJE SE- uređenje biciklističkih staza i izletišta na rijeci Dravi, PROVEDENO - održavanje manifestacija | ODUSTAJE SE:Općina radi drugih prioritetnih projekata i nedostatka sredstava u Proračunu nije išla u projekt izvedbe biciklističkih staza i uređenja izletišta na rijeci Dravi, PROVEDENO:Održavanjke manifestacija
[5 empty] | Uređena izletišta na rijeci Dravi | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Broj organiziranih manifestacija | 3 | 4 | 6
| PC1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam | M 1.3.2. Jačanje kapaciteta, konkurentnosti, suradnje i kvalitete pružatelja usluga u turizmu | 1. Razvoj projekata kojima se ulaže u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i turističkih vrijednosti općine | 1. svibanj, 2025. | Broj projektnih prijava izrađenih u svrhu prijave na nacionalne/regionalne/prekogranične natječaje | 0 | 2 | 7 | 70.047,67 € isplaćena sredstva za oborinsku odvodnju, 5.015,46 € izdvojena sredstva za projektnu dokumentaciju za kuću Zalan, 8.311,25 € isplaćena sredstva za projektnu dokumentaciju za sanaciju podruma u kući Zalan | DA - prijave su se podnosile do kraja 12 mj 2025. god. | PROVEDENO | PROVEDENO: Općina je prijavila projekte na Interreg raspisane natječaje, natječaje MRRFEU-a, Ministarstva kulture i medija te Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ministarstva kulture i medija
| PC1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam | M 1.3.1. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva | 1. Podizanje turističke prepoznatljivosti Općine Donja Dubrava; 2. Ulaganja u zaštitu i promociju kulturnih i turističkih manifestacija - blagdan Sv.Margarete | 1. svibanj, 2025. | Broj održanih manifestacija povodom dana Sv. Margarete | 1 | 1 | 1 | 24.752,82 € manifestacija za Dan Općine | DA- Općina je održala manifestaciju za Dan općine u 07 mjesecu 2025. | PROVEDENO | PROVEDENO - Općina je organizirala manifestacije povodom Dana općine
| PC 1.4.: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje | M 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove | 1. Redovna djelatnost vrtića 2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj rekonstruiranih vanjskih sadržaja (igralište, okoliš) | 0 | 1 | 0 | N/P | DA- vanjski sadržaj se nije rekonstruirao u 2025., već je to obnovljeno 2024. | PROVEDENO | PROVEDENO: općina je ulagala u vanjsko igralište Dječjeg vrtića Klinčec u 2024. stoga se nije išlo u novo ulaganje u 2025. godinu Broj upisane djece povećao se u odnosu na prošlu 2024. godinu
[5 empty] | Ukupan broj upisane djece | 50 | 55 | 59
| PC 1.4.: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje | M 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove | 1. Unapređenje uvjeta za srednjoškolsko obrazovanje 2. Aktivnosti vezane za odgoj i obrazovanje | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 1 | 5 | 0 | N/P | NE | ODUSTAJE SE | ODUSTAJE SE: u 2025. godini nije bilo potrebe za dodatnim sufinanciranjem prijevoza kod djece
| PC 1.4.: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje | M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju | 1. Poticanje važnosti visokoškolskog obrazovanja; 2. Dodjela stipendija za visoko obrazovanje | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj učenika kojima je dodjeljena potpora za visoko obrazovanje | 43 | 50 | 21 | 9260 | DA- temeljem raspisanog poziva za dodjelu stipendija redovnim studentima, Općina sufinancira/stipendira mjesečno studente | PROVEDENO | PROVEDENO - Općina je putem javnog poziva prijavljenim studentima dodijelila mjesečne stipendije. Manje dodijeljenih potpora bilo je zbog manjeg odaziva.
| PC2.5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb | M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju | 1. Aktivnosti vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja građana | 1. svibanj, 2025. | broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova | 0 | 0 | 0 | N/P | NE -broj obnovljenih objekata JZU NE - broj JZO u kojima je poboljšana opremljenost | U TIJEKU | U TIJEKU: u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju ambulante u Donjoj Dubravi
[5 empty] | broj javno zdravstvenih objekata u kojima je poboljšana opremljenost | 0 | 0 | 0
| PC2.5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb | M 2.5.2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi | 1. Aktivnosti vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja građana posebice vezane uz koronavirus | 1. svibanj, 2025. | broj održanih predavanja o zaštiti od koronavirusa | 0 | 1 | 0 | N/P | NE | ODUSTAJE SE | ODUSTAJE SE: s obzirom da u 2025. godini nije bilo većih problema oko corona virusa, općina nije održala predavanje za isto
| PC2.5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb | M 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga | 1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija osobama nižeg socijalnog statusa, 3. Poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. 3. svibanj, 2025. | broj dodijeljenih jednokratnih pomoći osobama niskog socijalnog statusa | 2 | 5 | 0 | 10.656,00 € - donacije u bonovima za Uskrs i Božić invalidnim osobama i osobama slabijeg imovinskog statusa, 1.760,00€ - isplata korisnicima ZMN koji se griju na drva iz Državnog proračuna (11 korisnika) | DA - BONOVI - 03 mj 2025 i 12 mj 2025 DA - isplata za ogrijev u 2025 | PROVEDENO | PROVEDENO: podijeljeni su bonovi za Uskrs i Božić osobama slabijeg imovinskog statusa i osobama s invaliditetom PROVEDENO - dodijeljena sredstva korisnicima za ogrijev u rujnu 2025. godine. 11 korisnika je primilo navedena sredstva
[5 empty] | broj donacija u bonovima za Uskrs i Božić | 32 | 35 | 109
[5 empty] | broj korisnika sredstava za ogrijev | 12 | 15 | 11
| PC 2.6.: Bogat i uključiv društveni život | M 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine | 1. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja općine 2. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl.(izdavanje monografije o općini) | 1. prosinac, 2022. 2. svibanj, 2025. | broj izdanih monografija | 0 | 1 | 0 | 16.000,00 € isplaćeno Udrugama temeljem raspisanog Javnog poziva | U TIJEKU -izdana monografija. DA- dodijeljena sredstva kulturnim udrugama | U TIJEKU - monografija će se izdati u 2026. godini DA- isplata udrugama | U TIJEKU (monografija) - u proračunu nisu bila osigurana sredstva za izdavanje monografije, već će se izdavanje obaviti u 2026. PROVEDENO- dodijeljena su sredstva kulturno-umjetničkom društvu Broj aktivnih članova kulturrno-umjetničkih društava nije se mijenjao
[5 empty] | Broj kulturno umjetničkih društva prostorija u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Broj aktivnih članova kulturno-umjetničkih društva | 70 | 90 | 90
| PC 2.6.: Bogat i uključiv društveni život | M 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture | 1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, 2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije. | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | broj obnovljenih sportskih terena | 1 | 1 | 0 | N/P | U TIJEKU | U TIJEKU- Općina je u 2025. godini prijavila zamjenu ograde na nogometnom terenu i zamjenu kućica, čeka se odluka Ministarstva | U TIJEKU: U tijeku je prijava na javni poziv za ulaganje u sportski teren-nogometno igralište-ograda i pomoćne kućice za nogometaše i trenere
[5 empty] | broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja | 50 | 60 | 60
| PC 2.6.: Bogat i uključiv društveni život | M 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život | 1. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život 2. Organiziranje dobrotvornih/dobrovoljnih akcija | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Održavanje dana nacionalnih manjina | 1 | 1 | 1 | 300,00 € - donacija sredstava za održavanje dana nacionalnih manjina, NP za dobrovoljno darivanje krvi | DA - 04 i 10 mj 2025., DA- dobrovoljno darivanje krvi u 6 mj 2025. i 12 mj 2025. | PROVEDENO | PROVEDENO- općina nema Dan nacionalnih manjina, ali pomaže susjednoj Općini za održavanje Dana nacionalnih manjina, PROVEDENO: Općina je uz pomoć Udruge crvenog križa organizirala dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u lipnju i prosincu 2025. godine
[5 empty] | Broj organiziranih akcija dobrovoljnog darivanja krvi | 2 | 2 | 2
| PC2.7.: Unaprjeđen sustav upravljanja rizicima | M 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita | 1. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 2. Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, 3. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga; 4. Pružanje potpore projektima u području civilne zaštite | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. 3. svibanj, 2025. 4. svibanj, 2025. | Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava | 30 | 40 | 22 | N/P | DA | PROVEDENO | Općina u Zakonskim oskvirima osigurava sredstva za DVD Donja Dubrava
| PC2.8.: Dobro upravljanje u javnom sektoru | M 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave | 1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, 2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave kroz edukacije, 3. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, 4. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. 3. svibanj, 2025. 4. svibanj, 2025. | Broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | 1 | 2 | 2 | 21.875,00 € - projektna dokumentacija za obnovu pomožćne zgrade uz zgradu Zalan | PROVEDENO: Dvije rijeke jedan cilj III- Interreg Mađarska Hrvatska - Vidikovac u Donjoj Dubravi i kajaci za ploviti po rijeci Dravi U TIJEKU- u 2025. godini započeta izrada projektne dokumentacije za prijavu na javni poziv: Energetska obnova zgrada javnog sektora -Min.prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine DA- IZDANO JE 112 RJEŠENJA U 2025. GODINI | PROVEDENO: Prijavljeni projekt na Interreg Mađarska - Hrvatska U TIJEKU: Općina će u 2026. godini napraviti prijavu na javni poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora DA- IZDANO JE 112 RJEŠENJA U 2025. GODINI | PROVEDENO: Dvije rijeke jedan cilj III- Interreg Mađarska Hrvatska - prijavljen projekt izgradnje vidikovca u Donjoj Dubravi i nabavu kajaka za ploviti po rijeci Dravi U TIJEKU- u 2025. godini započeta izrada projektne dokumentacije za prijavu na javni poziv: Energetska obnova zgrada javnog sektora -Min.prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, općina će prijaviti obnovu zgrade uz zgradu Zalan DA- IZDANO JE 112 RJEŠENJA U 2025. GODINI
[5 empty] | Broj izdanih rješenja | 40 | 50 | 112
[5 empty] | broj projektnih prijava JLS na natječaje za sredstva ESI fondova | 3 | 5 | 0
| PC3.9.: Održivo korištenje prirode i okoliša | M 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem | 1. Aktivnosti vezane za zaštitu prirode, 2. Ulaganja u očuvanje okoliša, revitalizaciju i prirodnu baštinu, | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj obnovljenih lokaliteta za očuvanje okoliša i prirodne baštine | 0 | 1 | 0 | N/P | NE | ODUSTAJE SE | Odustalo se od provedbe radi nedostatka sredstava u proračunu
| PC3.9.: Održivo korištenje prirode i okoliša | M 3.9.2. Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša | 1. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša. 2. Aktivnosti vezane za zaštitu prirode. | 1. prosinac, 2023. | Broj danih zajmova za predfinanciranje | 1 | 1 | 0 | NP | NE | ODUSTAJE SE | Nije bilo potrebe za davanje zajmova za predfinanciranje
| PC 3.11.: Razvijena komunalna infrastruktura | M 3.11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom | 1. Aktivnosti vezane uz sustav gospodarenja otpadom | 1. svibanj, 2025. | Broj podijeljenih kanti za prikupljanje otpada | 610 | 610 | 610 | N/P | NE | PROVEDENO: u 2023. godini | u 2023. godini podijeljene su kante za prikupljanje otpada
| PC 3.11.: Razvijena komunalna infrastruktura | M 3.11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje | 1. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, 2. Uvođenje sustava oborinske odvodnje | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. | Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 0 | 690 | 690 | iznos HN gradnja | DA | PROVEDENO: u 2025. godini napravljena je oborinska odvodnja u Vinogradarskoj ulici, dio M. Gupca i dio Krbulje | PROVEDENO: u 2025. godini napravljena je oborinska odvodnja u Vinogradarskoj ulici, dio M. Gupca i dio Krbulje
[5 empty] | Broj lokalnih ulica gdje je izvedena oborinska odvodnja | 0 | 3 | 3
| PC 3.12.: Suvremena prometna infrastruktura | M 3.12.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture | 1. Unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, 2. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, 3. Povećanje sigurnosti pješaka u prometu uređenjem novih pješačkh staza | 1. svibanj, 2025. 2. prosinac, 2022. 3. svibanj, 2025. | broj novih pješačkih staza | 0 | 2 | 0 | N/P | NE | ODUSTAJE SE | ODUSTAJE SE- u Proračunu nisu bila osigurana sredstva za uređenje staza, dok su se autobusne stanice rekonstruirale u 2023. godini isto kada i lokalne ceste
[5 empty] | broj rekonstruiranih autobusnih stanica | 0 | 0 | 0
[5 empty] | broj rekonstruiranih lokanih cesta (ulica) | 0 | 13 | 0
| PC 3.13.: Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora | M 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova | 1. Aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, 2. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, 3. Održavanje javnih površina 4. Učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, 5. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 1. svibanj, 2025. 2. svibanj, 2025. 3. svibanj, 2025. 4. svibanj, 2025. 5.svibanj, 2025. | broj obnovljenih građevinskih objekata u vlasništvu JLS | 1 | 2 | 0 | iznos za troškovnik za pročelje Zalan | U TIJEKU | U TIJEKU: napravljena je projektna dokumentacija s troškovnikom za pročelje kuće Zalan te je prijavljena obnova na Ministarstvo kulture i medija u 12 mj 2025. godine | U TIJEKU: napravljena je projektna dokumentacija s troškovnikom za pročelje kuće Zalan te je prijavljena obnova na Ministarstvo kulture i medija u 12 mj 2025. godine ODUSTAJE SE - broj novoizgrađenih stambenih prostora - razlog je to što proračunom nisu bila osigurana sredstva za navedenu stavku
[5 empty] | broj novoizgrađenih stambenih prostora | 0 | 0 | 0
[5 empty] | m2 uređenih zelenih javnih površina | 10000 | 10500 | 10500
Datum:
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.
Note on M5: Magdalena Trstenjak: Visoki je porast broja poduzetnika. Opisati.
Note on M17: Magdalena Trstenjak: Ostali natječaji? Nacionalni - ministarstva

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja